ПРОЕКТ

Паспорт муниципальной программы

«Развитие молодёжной политики и спорта на территории Балаковского муниципального района»

(наименование муниципальной программы)

1. Основные положения о муниципальной программе

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Бондарева Ирина Александровна – и.о. заместителя главы администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Васильева Ирина Александровна - начальник отдела по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации Балаковского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Отдел по спорту, физической, культуре, молодежной политике и туризму администрации Балаковского муниципального района,  МАУ ДО «СШ «Альбатрос»,  МАУДО «СШ «Балаково»,  МАУДО «СШ «Олимпик»,  МАУДО «СШ «Турбина»,  МАУДО «СШ «Юность». |
| Период реализации\* | 1 Этап: 2026 -2028 |
| Цели муниципальной программы | 1. Развитие молодежной политики на территории Балаковского муниципального района. 2. Развитие спорта на территории Балаковского муниципального района. |
| Подпрограммы: | Отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (тыс. рублях)\* | 804684,25 тыс. руб., в том числе:  бюджет Балаковского муниципального района (прогнозно) – 694415,50 тыс. руб.,  областной бюджет (прогнозно) – 7549,90 тыс. руб.,  внебюджетные источники (прогнозно) – 102718,85 тыс. руб. |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | - Национальная цель сохранение населения, здоровье и благополучие людей, показатель увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Балаковского муниципального района Саратовской области, к 2036 году на 63,5%  - Национальная цель возможности для самореализации и развития талантов, показатель увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью, вовлечение молодежи в общественную деятельность на территории Балаковского муниципального района Саратовской области, с 5 % до 6 % (1%) - в 2020 году, с 18 % до 20% (2%) - в 2030 году. |

Примечание:

\* Указывается общий объем финансового обеспечения в целом по муниципальной программе по всем источникам финансирования за весь период реализации муниципальной программы (в тыс. рублей с точностью до двух знаков после запятой)

**II. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | | Значение показателей | | | | | Ответственный  за достижение показателя 1 | Связь  с показателями национальных целей государственной программы (маркировка) 2 |
| Базовое  значение | | 2026г. | 2027г. | 2028г.г. |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Цель муниципальной программы («Развитие молодежной политики на Балаковского муниципального района») | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение доли молодёжи, принимающей участие в волонтерской деятельности, в общей численности молодежи БМР | % | С 9% до 10% (1%) | | С 10% до 12% (2%) | | С 12% до 14% (2%) | С 14% до 16% (2%) | Отдел по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации Балаковского муниципального района | Отсутствует |
| 2. | Количество трудоустроенных в возрасте 14-17 лет | Чел. | 41 | | 41 | | 41 | 41 | Отдел по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации Балаковского муниципального района | Отсутствует |
| Цель муниципальной программы («Развитие спорта на территории Балаковского муниципального района») | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля населения БМР систематически занимающихся физической культурой и спортом, от обшей численности населения области в возрасте с 3 до 79 лет, в процентах | % | 58 | | 58.5 | | 59 | 59,5 | Отдел по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации Балаковского муниципального района | Отсутствует  | |
| 2. | Количество человек, принявших участие в сдаче Всероссийских норм ГТО | Чел. | 1400 | | 1400  1 | | 1400 | 1400 | Отдел по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации | Отсутствует |

1Наименование ответственного за достижение показателя.

2Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы.

III. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | | **Связь с показателями** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие молодежной политики на территории Балаковского муниципального района» | | | |
| 1.1. | Ответственный за реализацию  *(Отдел по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации Балаковского муниципального района, МАУ ДО «СШ «Альбатрос», МАУДО «СШ «Олимпик», МАУДО «СШ «Юность»)* | | Срок реализации  *(2026-2028)* | |
| 1.2. | Реализация молодёжной политики на территории Балаковского муниципального района | Участие молодежи в социально-значимых мероприятиях на территории Балаковского муниципального района | | Увеличение доли молодёжи, принимающей участие в волонтерской деятельности, в общей численности молодежи БМР |
| 1.3. | Организация временного трудоустройства подростков в возрасте 14-17 лет | Обеспечение временной занятости несовершеннолетних, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | Количество трудоустроенных в возрасте 14-17 лет |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта на территории Балаковского муниципального района» | | | |
| 2.1 | Ответственный за реализацию  *(Отдел по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации Балаковского муниципального района, МАУ ДО «СШ «Альбатрос»,*  *МАУДО «СШ «Балаково», МАУДО «СШ «Олимпик», МАУДО «СШ «Турбина»,*  *МАУДО «СШ «Юность»)* | | Срок реализации  *(2026-2028)* | |
| 2.2 | Увеличение числа, занимающихся физической культурой и спортом среди населения БМР, Количество спортивных сооружений различной направленности на территории Балаковского муниципального района | Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений, ремонт спортивных объектов муниципальных учреждений, подведомственных отделу по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации Балаковского муниципального района | | Доля населения БМР систематически занимающихся физической культурой и |
| 2.3 | Увеличение числа, занимающихся физической культурой и спортом среди населения БМР | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках спортивной подготовки спортсменов | | Численность детей и подростков, занимающихся в спортивных школах БМР |
| 2.4 | Обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы | Количество спортивных школ дополнительного образования, участвующих в реализации процессного мероприятия | | Численность детей и подростков, занимающихся в спортивных школах БМР |
| 2.5 | Увеличение количества участвующих в соревнованиях, сдаче норм ВФСК «ГТО» | Проведение спортивных соревнований и мероприятий, выполнение ВФСК «ГТО» | | Число человек, принявших участие в сдаче ВФСК «ГТО» |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Координация работы в области молодёжной политики, физической культуры и спорта  на территории Балаковского муниципального района» | | | |
| 3.1 | Ответственный за реализацию  *(Отдел по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации Балаковского муниципального района)* | | Срок реализации  *(2026-2028)* | |
| 3.2 | Координация работы в области молодежной политики, физической культуры и спорта» (диспансеризация, проживание, проезд, питание, канцелярские товары и др.) | Обеспечение условий для развития молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории Балаковского муниципального района | |  |
| 3.3 | Проведение культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий | Проведение культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий» | |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма, экстремизма в учреждениях спорта, физической культуры и молодежной политики» | | | |
| 4.1 | Ответственный за реализацию (Отдел по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации Балаковского муниципального района, МАУ ДО «СШ «Альбатрос», МА УДО «СШ «Балаково», МА УДО «СШ «Олимпик», МА УДО «СШ «Юность») | | Срок реализации (2026-2028) | |
| 4.2 | Оборудование кнопками экстренного вызова полиции, установка систем видеонаблюдения в учреждениях спорта | Укрепление материально-технической базы учреждений. спорта, направленной на предотвращение возможных актов терроризма Количество учреждений спорта, подведомственных отделу по спорту, физической культуре, молодёжной политике и туризму администрации БМР, оборудованных кнопками экстренного вызова полиции - 5 ед.  Количество установленных систем видеонаблюдения, подведомственных отделу по спорту, физической культуре, молодёжной политике и туризму администрации Балаковского муниципального района - 2ед. | |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Противодействие незаконному обороту наркотических средств в учреждениях спорта, физической культуры и молодежной политики» | | | |
| 5.1 | Ответственный за реализацию (Отдел по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации Балаковского муниципального района) | | Срок реализации (2026-2028) | |
| 5.2 | Профилактика употребления наркотических и токсических веществ  1 | Проведение профилактической работы, издание буклетов, выпуск ролика. | |  |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Деятельность учреждений спорта, физической культуры и молодёжной политики Балаковского муниципального района по профилактике правонарушений» | | | |
| 6.1 | Ответственный за реализацию (Отдел по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации Балаковского муниципального района) | | Срок реализации (2026-2028) | |
| 6.2 | Выявление детей, подростков и молодёжи, находящихся без наблюдения взрослых | Проведение рейдов по мешу жительства учащихся, с цепью выявления мест сбора молодёжи, занятости во внеурочное время, выявления несовершеннолетних, в вечернее время без надзора взрослых | |  |
| 6.3 | Увеличение числа, занимающихся физической культурой и спортом среди населения БМР | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий (летняя межлагерная спартакиада БМР, спартакиада сельской молодёжи, спартакиада среди школьников БМР, соревнования стритболу, по уличным видам спорта (воркауг), соревнования на скейтах и роликах, соревнования по рыболовному спорту и другие) | | Доля населения БМР систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения области в возрасте с 3 до 79 лет, в процентах |

**IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Источники финансового обеспечения | В том числе по годам реализации программы, тыс. руб. | | | |
| первый год реализации программы  2026г. | второй год реализации программы  2027г. | третий год реализации программы  2028г. | последний год реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа  «Развитие молодежной политики и спорта на территории Балаковского муниципального района» | Всего, в том числе: | 315783,05 | 239996,50 | 248904,70 | 0,00 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (прогнозно) | 7549,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Балаковского муниципального района (прогнозно) | 205514,30 | 239996,50 | 248904,70 | 0,00 |
| бюджет ГП город Балаково (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 102718,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие молодежной политики на территории Балаковского муниципального района» | Всего, в том числе: | 1550,70 | 283,00 | 283,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Балаковского муниципального района (прогнозно) | 1550,70 | 283,00 | 283,00 | 0,00 |
| бюджет ГП город Балаково (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта на территории Балаковского муниципального района» | Всего, в том числе: | 307491,05 | 231427,8 | 240037,20 | 0,00 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (прогнозно) | 7549,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Балаковского муниципального района (прогнозно) | 197222,3 | 231427,8 | 240037,20 | 0,00 |
| бюджет ГП город Балаково (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 102718,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Координация работы в области молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории Балаковского муниципального района» | Всего, в том числе: | 6 631,3 | 8175,7 | 8474,5 | 0,00 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Балаковского муниципального района (прогнозно) | 6 631,3 | 8175,7 | 8474,5 | 0,00 |
| бюджет ГП город Балаково (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма, экстремизма в учреждениях спорта, физической культуры и молодежной политики» | Всего, в том числе: | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Балаковского муниципального района (прогнозно) | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| бюджет ГП город Балаково (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Противодействие незаконному обороту наркотических средств в учреждениях спорта, физической культуры и молодежной политики» | Всего, в том числе: | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Балаковского муниципального района (прогнозно) | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| бюджет ГП город Балаково (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Деятельность учреждений спорта, физической культуры и молодёжной политики Балаковского муниципального района по профилактике правонарушений» | Всего, в том числе: | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Балаковского муниципального района (прогнозно) | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| бюджет ГП город Балаково (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |